## Feuille1
Date	Objectifs	Détails
22-11-2023	Réunion projet-3-uml-arch et projet-5_planif	avoir une vision d'ensemble le projet + Implémentation et réalisation du planning + Réalisation UML
25-11-23	Reunion projet-4-spec	Répartition des différentes fonctionnalités du projet + plannification du projet + réalisation spécifications méthodes et classes
05-12-23	Réunion	organisation et réalisation de l'incrémentation des fonctionnalités et faire un bilan de l'état d'avancement de chaque membre du groupe
10-12-23	compétences projet-6-incr	Incrément des fonctionnalités cohérentes et utilisables par le client
13-12-22	Réunion	Réalisation des tests
02-12-22	compétences projet-7-test	Mise en place de tests unitaires pour valider les différentes classes et fonctions du projet. Si possible ma mise en production du projet sera inplémentée